## Slide 1
Reporte de Estado - Plataforma Cloud
Estado General: [Green/Yellow/Red]
Últimos Avances:
• [Avance 1]
• [Avance 2]
• [Avance 3]
Próximas Actividades:
• [Actividad 1]
• [Actividad 2]
• [Actividad 3]
Riesgos/Bloqueos:
• [Riesgo 1]
• [Bloqueo 1]
KPIs:
• % Completado: [x]%
• % Tareas retrasadas: [x]%
• Coste vs Plan: [x]%
• Hitos logrados: [x]/[x]
Fecha: [xx/xx/xx] | Versión: [x] | PM: [Mi nombre]

## Slide 2
Reporte de Estado - Plataforma Cloud
Estado General: GREEN
Últimos Avances:
• Arquitectura cloud aprobada (AWS)
• 3 pipelines ETL en producción
• Dashboard de métricas operativas live
• Migración del 40% de datos históricos
Próximas Actividades:
• Sprint 5: Implementar 2 pipelines adicionales
• Configurar alertas de calidad de datos
• Testing de rendimiento bajo carga
• Review de seguridad con equipo InfoSec
Riesgos/Bloqueos:
• Costes cloud 15% por encima estimado
- Hay que optimizar queries y storage
• Dependencia API externa retrasada 1 sprint
- Hay que priorizar otras funcionalidades
KPIs:
• % Completado: 45%
• % Tareas retrasadas: 8%
• Coste vs Plan: 115%
• Hitos logrados: 3/7
• Velocity: 32 story points/sprint
• Disponibilidad plataforma: 99.2%
Fecha: 06/12/2025 | Sprint 4 | PM: Ismael Hernández Clemente