## Matriz RACI
Actividad | Project Manager | Data Engineer | Cloud Architect | Data Analyst | DevOps Engineer | Product Owner
Definir los requisitos funcionales y no funcionales | A | C | C | C | I | R
Seleccionar tecnologías Cloud | A | C | R | I | C | C
Diseñar la arquitectura general | C | C | A | I | C | I
Diseñar el modelo de datos | I | A | C | C | I | C
Desarrollar pipelines ETL/ELT | C | A | C | I | R | I
Configurar y desplegar la infraestructura | C | C | C | I | A | I
Implementar calidad de datos | C | A | I | C | I | C
Crear dashboards | C | C | I | A | I | C
Pruebas de integración y rendimiento | A | R | C | R | R | I
Seguridad y cumplimiento | C | C | R | I | A | I
Migración de datos | A | R | C | I | R | C
Métricas clave de la plataforma | C | C | C | R | C | A
Comunicación con stakeholders | A | I | I | I | I | C
Seguimiento del backlog | A | C | C | C | C | R
Gestión de riesgos e impedimentos | A | C | C | C | C | C
Leyenda:
R - Responsible | Ejecuta la tarea
A - Accountable | Responsable último, toma decisiones
C - Consulted | Consultado antes de decidir
I - Informed | Informado del resultado