# Práctica AEC3 - Gestión de Proyectos

Tu Nombre

25 de enero de 2026

Table of Contents

# PRÁCTICA AEC3 - GESTIÓN DE PROYECTOS

## Unidad 3: WBS, PERT, Gantt y Valor Ganado

Proyecto: Sistema de Desarrollo de Software

# EJERCICIO 1: ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO (WBS)

## 1.1 Descripción

La Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS - Work Breakdown Structure) representa la descomposición jerárquica del proyecto en componentes más pequeños y manejables. He organizado el proyecto de desarrollo de software en 4 niveles:

- Nivel 0: Proyecto completo

- Nivel 1: 4 Fases principales

- Nivel 2: 11 Áreas de trabajo

- Nivel 3: 44+ Paquetes de trabajo específicos

## 1.2 Fases Principales

### Fase 1: Requisitos y Diseño

Incluye el análisis completo de requisitos funcionales y no funcionales, además del diseño de la arquitectura del sistema, base de datos e interfaces de usuario.

### Fase 2: Desarrollo

Comprende la configuración del entorno, desarrollo del backend (API REST, lógica de negocio, middleware) y frontend del sistema.

### Fase 3: Pruebas

Abarca pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de aceptación con el cliente.

### Fase 4: Producción y Mantenimiento

Incluye el despliegue en producción, migración de datos, y el plan de mantenimiento y monitorización continua.

## 1.3 Diagrama WBS

[PEGAR AQUÍ LA IMAGEN: Ejercicio_1_WBS.png]

# EJERCICIO 2: DIAGRAMA PERT

## 2.1 Descripción del Método PERT

El diagrama PERT (Program Evaluation and Review Technique) es una herramienta de gestión que permite visualizar las actividades del proyecto, sus dependencias y los tiempos de inicio y finalización. He calculado para cada actividad:

- ES (Early Start): Momento más temprano en que puede iniciar

- EF (Early Finish): Momento más temprano en que puede finalizar

- LS (Late Start): Momento más tardío en que puede iniciar sin retrasar el proyecto

- LF (Late Finish): Momento más tardío en que puede finalizar

- Holgura (Slack): Tiempo de flexibilidad disponible (LF - EF)

## 2.2 Análisis de Caminos Críticos

He identificado los siguientes caminos críticos (actividades con holgura = 0):

- Inicio → C → B → F → H → Fin

  - Duración: 0 + 3 + 6 + 3 + 6 = 18 meses (considerando la dependencia F-2)

- Inicio → D → A → I → Fin

  - Duración: 0 + 5 + 5 + 6 = 16 meses

- Inicio → D → E → H → Fin

  - Duración: 0 + 5 + 10 + 6 = 21 meses (considerando E+4)

La duración total del proyecto es de 16 meses, determinada por el camino crítico más restrictivo.

## 2.3 Dependencias Especiales

- F-2: La actividad H puede comenzar 2 meses antes de que F finalice

- E+4: La actividad H debe empezar 4 meses después del inicio de E

## 2.4 Actividades con Holgura

- Actividad G: Tiene 2 meses de holgura, lo que significa que puede retrasarse hasta 2 meses sin afectar la duración total del proyecto

## 2.5 Diagrama PERT

[PEGAR AQUÍ LA IMAGEN: Ejercicio_2_PERT.png]

# EJERCICIO 3: DIAGRAMA DE GANTT

## 3.1 Descripción del Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es una representación visual del cronograma del proyecto que muestra:

- La duración de cada actividad en una escala temporal

- Las fechas de inicio y fin de cada tarea

- Las holguras disponibles para actividades no críticas

- Las dependencias entre actividades

## 3.2 Planificación Temporal

He utilizado la estrategia de inicio más temprano (Early Start) para todas las actividades, lo que significa que cada tarea comienza tan pronto como sus predecesoras lo permiten.

### Cronograma de Actividades

| Actividad | Inicio (mes) | Duración | Fin (mes) | Holgura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 0 | 3 | 3 | 0 |
| D | 0 | 5 | 5 | 0 |
| B | 3 | 6 | 9 | 0 |
| G | 3 | 5 | 8 | 2 |
| A | 5 | 5 | 10 | 0 |
| E | 5 | 10 | 15 | 0 |
| F | 9 | 3 | 12 | 0 |
| H | 10 | 6 | 16 | 0 |
| I | 10 | 6 | 16 | 0 |

## 3.3 Observaciones

- Las actividades en rojo pertenecen al camino crítico y no tienen flexibilidad temporal

- Las actividades en azul tienen holgura disponible (solo la actividad G)

- Las holguras están representadas con líneas punteadas naranjas

- La duración total del proyecto es de 16 meses

## 3.4 Diagrama de Gantt

[PEGAR AQUÍ LA IMAGEN: Ejercicio_3_Gantt.png]

# EJERCICIO 4: ANÁLISIS DEL VALOR GANADO (EARNED VALUE MANAGEMENT)

## 4.1 Introducción

El Análisis del Valor Ganado (EVM - Earned Value Management) es una metodología que me permite medir el rendimiento y progreso del proyecto integrando tres dimensiones fundamentales: alcance, tiempo y coste. En este análisis, evaluaré el estado del proyecto en el mes 12 utilizando 11 indicadores clave.

## 4.2 Contexto del Proyecto

Estoy gestionando un proyecto de desarrollo de software con las siguientes características: - Duración planificada: 16 meses - Presupuesto total (BAC): 88.000 € - Punto de evaluación: Mes 12 (75% del tiempo transcurrido)

## 4.3 Datos de Entrada

### Tabla de Actividades Completadas y en Progreso (Mes 12)

| Actividad | Duración (meses) | Coste Planificado | Estado | % Completado | Coste Real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 3 | 9.000 € | Completada | 100% | 9.500 € |
| D | 5 | 10.000 € | Completada | 100% | 9.000 € |
| B | 6 | 12.000 € | Completada | 100% | 12.500 € |
| G | 5 | 8.000 € | Completada | 100% | 8.000 € |
| A | 5 | 7.000 € | Completada | 100% | 7.200 € |
| E | 10 | 15.000 € | En progreso | 70% | 11.000 € |
| F | 3 | 10.000 € | Completada | 100% | 10.300 € |
| H | 6 | 9.000 € | En progreso | 50% | 5.000 € |
| I | 6 | 8.000 € | En progreso | 50% | 4.500 € |

## 4.4 Cálculo de Indicadores Principales

### 4.4.1 Valor Planificado (PV - Planned Value)

El Valor Planificado representa cuánto trabajo debería haberse completado según el cronograma original.

Fórmula:

PV=∑Coste planificado de actividades que deberían estar completadas

Cálculo:

En el mes 12, según el cronograma, deberían estar completadas las actividades C, D, B, G, A, F y E debería estar avanzada significativamente. También H e I deberían haber iniciado.

Considerando el avance esperado: - Actividades completadas completamente: C (9.000 €) + D (10.000 €) + B (12.000 €) + G (8.000 €) + A (7.000 €) + F (10.000 €) = 56.000 € - E debería estar al 70%: 15.000 € × 0.70 = 10.500 € - H debería estar al 33%: 9.000 € × 0.33 = 3.000 € - I debería estar al 33%: 8.000 € × 0.33 = 2.667 €

PV=56.000+10.500+3.000+2.667=72.167 €

Interpretación: Según la planificación original, en el mes 12 deberíamos haber completado trabajo por valor de 72.167 €.

### 4.4.2 Coste Real (AC - Actual Cost)

El Coste Real es la suma de todos los gastos incurridos hasta la fecha.

Fórmula:

AC=∑Costes reales de todas las actividades iniciadas

Cálculo:

AC=9.500+9.000+12.500+8.000+7.200+11.000+10.300+5.000+4.500=77.000 €

Interpretación: He gastado realmente 77.000 € hasta el mes 12.

### 4.4.3 Valor Ganado (EV - Earned Value)

El Valor Ganado representa el valor del trabajo realmente completado hasta la fecha.

Fórmula:

EV=∑Coste planificado×% completado

Cálculo:

- C: 9.000 € × 100% = 9.000 €

- D: 10.000 € × 100% = 10.000 €

- B: 12.000 € × 100% = 12.000 €

- G: 8.000 € × 100% = 8.000 €

- A: 7.000 € × 100% = 7.000 €

- E: 15.000 € × 70% = 10.500 €

- F: 10.000 € × 100% = 10.000 €

- H: 9.000 € × 50% = 4.500 €

- I: 8.000 € × 50% = 4.000 €

EV=9.000+10.000+12.000+8.000+7.000+10.500+10.000+4.500+4.000=75.000 €

Interpretación: El trabajo completado hasta ahora vale 75.000 € según los costes planificados.

## 4.5 Análisis de Variaciones

### 4.5.1 Variación del Cronograma (SV - Schedule Variance)

La Variación del Cronograma indica si voy adelantado o retrasado respecto al plan.

Fórmula:

SV=EV−PV

Cálculo:

SV=75.000−72.167=2.833 €

Interpretación: Un SV positivo de 2.833 € indica que voy ligeramente adelantado respecto al cronograma planificado. He completado más trabajo del que debería haber completado según el plan original.

### 4.5.2 Variación del Coste (CV - Cost Variance)

La Variación del Coste muestra si estoy por debajo o por encima del presupuesto.

Fórmula:

CV=EV−AC

Cálculo:

CV=75.000−77.000=−2.000 €

Interpretación: Un CV negativo de -2.000 € indica que estoy por encima del presupuesto. He gastado 2.000 € más de lo planificado para el trabajo completado.

## 4.6 Índices de Rendimiento

### 4.6.1 Índice de Rendimiento del Coste (CPI - Cost Performance Index)

El CPI mide la eficiencia con la que estoy utilizando los recursos económicos.

Fórmula:

CPI=EVAC

Cálculo:

CPI=75.00077.000=0.974

Interpretación: Un CPI de 0.974 (menor que 1) significa que por cada euro gastado, solo obtengo 0.974 € de valor. Estoy gastando más de lo planificado. Específicamente, tengo una eficiencia del 97.4% en el uso del presupuesto.

### 4.6.2 Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI - Schedule Performance Index)

El SPI mide la eficiencia con la que estoy avanzando en el cronograma.

Fórmula:

SPI=EVPV

Cálculo:

SPI=75.00072.167=1.039

Interpretación: Un SPI de 1.039 (mayor que 1) indica que estoy avanzando más rápido de lo planificado. Por cada unidad de tiempo planificada, completo 1.039 unidades de trabajo. Tengo una eficiencia del 103.9% respecto al cronograma.

## 4.7 Proyecciones y Estimaciones

### 4.7.1 Presupuesto hasta la Conclusión (BAC - Budget at Completion)

El BAC es el presupuesto total aprobado para el proyecto.

Valor:

BAC=88.000 €

Este es el coste total planificado para completar todas las actividades del proyecto.

### 4.7.2 Estimación al Completar (EAC - Estimate at Completion)

La EAC proyecta el coste total del proyecto basándose en el rendimiento actual.

Selección de Fórmula:

Existen varias fórmulas para calcular el EAC según el contexto:

- EAC = BAC / CPI ← Utilizo esta

  - Cuando: Los desvíos actuales son representativos del futuro

  - Mi caso: El CPI (0.974) refleja una tendencia consistente de sobrecostes

- EAC = AC + (BAC - EV)

  - Cuando: Los desvíos fueron puntuales y no se repetirán

  - No aplica: Veo un patrón de sobrecostes en múltiples actividades

- EAC = AC + [(BAC - EV) / (CPI × SPI)]

  - Cuando: Tanto coste como cronograma afectan el futuro

  - No necesaria: Mi SPI es bueno, el problema es principalmente de costes

- EAC = AC + Estimación bottom-up del trabajo restante

  - Cuando: El rendimiento pasado no es indicativo del futuro

  - No aplica: Tengo suficiente historial para proyectar

Fórmula seleccionada:

EAC=BACCPI

Cálculo:

EAC=88.0000.974=90.349 €

Interpretación: Si continúo con la misma eficiencia de costes, el proyecto costará finalmente 90.349 €, lo que representa un sobrecostede 2.349 € respecto al presupuesto original.

Justificación de la fórmula: He elegido EAC = BAC/CPI porque el patrón de sobrecostes observado (actividades C, B, F, H han costado más de lo planificado) es consistente y no parece ser un evento puntual. El CPI de 0.974 refleja una tendencia que probablemente continuará si no tomo medidas correctivas.

### 4.7.3 Estimación para Completar (ETC - Estimate to Complete)

La ETC calcula cuánto dinero adicional necesitaré para terminar el proyecto.

Fórmula:

ETC=EAC−AC

Cálculo:

ETC=90.349−77.000=13.349 €

Interpretación: Necesitaré 13.349 € adicionales para completar el proyecto. Esto es 1.349 € menos de lo que quedaba en el presupuesto original (88.000 - 77.000 = 11.000 €).

### 4.7.4 Índice de Rendimiento para Completar (TCPI - To Complete Performance Index)

El TCPI indica la eficiencia necesaria para completar el proyecto dentro del presupuesto.

Fórmula (para cumplir con BAC):

TCPI=BAC−EVBAC−AC

Cálculo:

TCPI=88.000−75.00088.000−77.000=13.00011.000=1.182

Interpretación: Necesito lograr un CPI de 1.182 en el trabajo restante para completar el proyecto dentro del presupuesto original de 88.000 €. Esto significa que debo ser un 18.2% más eficiente de lo actualmente planificado para cada euro restante.

Análisis de viabilidad: Dado que mi CPI actual es 0.974, necesitaría mejorar significativamente mi eficiencia. Esto es un desafío considerable y probablemente realista considerar el EAC de 90.349 € como una estimación más precisa del coste final.

### 4.7.5 Variación a la Conclusión (VAC - Variance at Completion)

La VAC proyecta la diferencia final entre el presupuesto y el coste real.

Fórmula:

VAC=BAC−EAC

Cálculo:

VAC=88.000−90.349=−2.349 €

Interpretación: Se proyecta un sobrecoste final de 2.349 € si mantengo el rendimiento actual. Este es un indicador de alerta temprana que me permite tomar medidas correctivas ahora.

## 4.8 Resumen Ejecutivo

### Tabla de Indicadores

| Indicador | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| PV | 72.167 € | Valor del trabajo que debería estar completado |
| AC | 77.000 € | Dinero realmente gastado |
| EV | 75.000 € | Valor del trabajo completado |
| SV | +2.833 € | Adelantado en cronograma |
| CV | -2.000 € | Sobre presupuesto |
| CPI | 0.974 | 97.4% de eficiencia en costes |
| SPI | 1.039 | 103.9% de eficiencia en tiempo |
| BAC | 88.000 € | Presupuesto total aprobado |
| EAC | 90.349 € | Coste proyectado final |
| ETC | 13.349 € | Dinero necesario para completar |
| TCPI | 1.182 | Eficiencia requerida (18.2% mejor) |
| VAC | -2.349 € | Sobrecoste proyectado |

### Estado del Proyecto

🟡 ESTADO: ALERTA - Requiere Atención

Aspectos Positivos: - ✅ Voy adelantado en el cronograma (SPI = 1.039) - ✅ He completado más trabajo del planificado para esta fecha - ✅ El desvío de coste es relativamente pequeño (2,67% sobre presupuesto)

Aspectos Negativos: - ⚠️ Estoy gastando más de lo planificado (CPI = 0.974) - ⚠️ Proyecto de sobrecoste final de 2.349 € - ⚠️ Necesito mejorar eficiencia en un 18.2% para cumplir presupuesto

### Recomendaciones

- Revisión de Costes: Analizar las actividades que han superado su presupuesto (C, B, F) para identificar las causas raíz y evitar que se repitan en H e I.

- Optimización de Recursos: Aprovechar que voy adelantado en cronograma para reasignar recursos y mejorar la eficiencia de costes.

- Monitorización Estrecha: Establecer puntos de control más frecuentes para las actividades H e I que aún están en progreso.

- Comunicación con Stakeholders: Informar del sobrecoste proyectado de 2.349 € y presentar plan de contingencia.

- Plan de Contingencia: Evaluar si es posible reducir alcance no crítico o renegociar presupuesto adicional.

## 4.9 Conclusión

El análisis del Valor Ganado en el mes 12 me muestra un proyecto con rendimiento mixto. Aunque voy adelantado en el cronograma (algo muy positivo), los sobrecostes observados requieren atención inmediata. El TCPI de 1.182 indica que necesito un cambio significativo en la gestión de costes para cumplir con el presupuesto original.

Mi recomendación es aceptar el EAC de 90.349 € como estimación realista y trabajar activamente en las actividades restantes (H e I) para minimizar los sobrecostes adicionales. La ventaja en el cronograma me da margen para implementar mejoras en la eficiencia de costes sin comprometer las fechas de entrega.

## FIN DE LA PRÁCTICA AEC3

Archivos generados: - Ejercicio_1_WBS.png - Ejercicio_2_PERT.png - Ejercicio_3_Gantt.png

Fecha de entrega: 25 de enero de 2026